闽北职院〔2018〕16号

关于学院第二轮评估整改工作安排的通知

各处室、系部：

根据《闽北职业技术学院第二轮评估评估专家反馈意见》和学院二轮评估院长报告的要求，现将闽北职业技术学院第二轮评估整改工作安排印发给你们，请各处室、系部按工作安排和任务分解表，明确整改目标任务，研究具体整改措施，制定部门的整改落实方案和目标任务表。

一、目标任务

评估整改的总体目标是：全面领会、贯彻落实专家组整改意见。整改主要完成以下任务：

（一）加强顶层设计，注重特色发展。以落实“十三五”发展规划为契机，明确办学目标和定位，调整专业布局，科学设置课程，打造校园文化，形成办学特色。

（二）大力加强师资队伍建设，提高教学科研水平。加强人才引进、加大培养力度和经费投入，增加专任教师数量，提高教师“双师素质”；对新进教师开展教学基本能力、工作实践能力和课程开发能力的培训。

（三）深化内部治理综合改革，提高管理水平。推进院系两级管理、职称聘用、人事分配制度改革，加强教师考核，提高管理队伍专业化水平。

（四）健全质量监控体系，提升人才培养水平。建立教学诊断和改进制度，确定质量监控体系的机构、规划、目标、标准和预警机制。

（五）积极推进产教融合，深化校企协同育人。建立健全政校企沟通协调机制，通过人员互聘，企业项目进校园，促进企业深度参与人才培养全过程，完善企业学校共同参与的合作育人质量监控与成果评价体系；继续开发“二元制”技术技能教学模式改革试点专业和现代学徒制试点专业；继续深化校内生产性实训基地建设改革与实践。

（六）遵循地方需求导向，增强区域服务能力。牢固树立为地方经济社会发展服务的理念，完善服务清单，订单培养、招工招生一体化等形式提升学院服务社会能力；坚持全日制教育与非全日制教育并重、学历教育与职业培训并举、人才培养与技术服务相互促进，打造社会培训品牌。

（七）千方百计筹措资金，努力改善办学条件。积极争取政府支持，推进学院二期工程建设，加强信息化建设和资源共享，加大教学仪器设备投入，特别是“生产性”先进设备进实训基地。

二、总体进程

（一）征求意见、制订方案阶段（2017年12月4日-2018年3月30日）

各职能处室和系部在认真领会专家组反馈意见和学院工作安排的基础上，结合本部门实际，成立工作小组，明确相应的职责与任务，提出具有针对性和可操作性的整改落实方案，整改落实方案必须包含工作小组成员、整改任务、目标、进程和举措。学校在综合各部门方案的基础上，制订总体整改方案，同时印发校内各部门贯彻执行。

1.各处室、系部于2018年3月19日前将部门整改落实方案和目标任务表报送到学院评建办。联系人：黄林妹，邮箱：huanglm383@163.com。

2.学院评建领导小组将于2018年3月22日对各处室、系部的整改落实方案进行审核并形成学院整改方案。

（二）全面动员、实施整改方案阶段（2018年1月-2018年12月）

1. 全面动员阶段（2018年1月-2018年3月）：全院在以总体整改方案为依据，召开全体教职员工会议进行总动员，各职能处室、系部以部门为单位，做好部门教职员工整改动员工作，明确相关工作任务、职责和完成要求。

2. 重点整改阶段（2018年3月-2018年7月）：按照“重点突破、以点带面”的工作方针，着力破解制约转型升级和整改全局的关键性问题，特别是顶层设计和运行机制问题。

3. 深化整改阶段（2018年8月-2018年12月）：在评估重点整改成效的基础上，完善整改工作方案，深化整改任务和举措，完成整改既定目标。

三、保障措施

（一）建立评估整改目标责任制。明确职能部门、系部的具体责任，对整改任务完成情况进行考核，奖优罚劣。

（二）完善评估整改工作定期会议制度和信息发布制度，自觉接受上级领导和全体师生的监督。

（三）继续开展评估专题学习和研讨活动，营造评估整改工作氛围。

（四）加强评估整改工作的专家咨询，及时获取评估专家和职教专家的指导和帮助，提高整改效果。

（五）开展评估整改重大问题的理论研究，为内涵建设提供有力理论指导和政策支持。

附件：闽北职业技术学院部门、系部落实评估专家组整改意见目标任务表

闽北职业技术学院

2018年3月4日

（此件主动公开）

闽北职业技术学院办公室         2018年3月4日印发

闽北职业技术学院落实评估专家组整改意见目标任务表

部门：                           制表人：                        日期：

| 指标体系 | 专家反馈的问题与建议 | 部门整改具体措施 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 学校 治理 | 1.学院地处偏远山区，基础设施薄弱,对教师和学生吸引力弱； |  | 党工部 院 办 |  |
|  | 2.教师专业对口率和职称偏低、年龄结构不够合理； |  | 人事处 各系 思政部 |  |
|  | 3.内部治理结构有待进一步优化。 |  | 党工部 院 办 |  |
|  | 专家建议： 1.树立绿色发展理念，变区位劣势为环境优势； 2.树立品牌观念，不拘一格引进学科带头人，打造品牌教师和品牌专业吸引力； 3.科学论证和规划管理机构的设置和职责。明确部门职责、合理配置人员、界定人员身份及职责，提高部门运行效率及管理人员的工作积极性。 |  |  |  |
| 2.专业建设与人才培养模式改革 | 1.专业布局和定位还有待进一步的科学规划。学院专业数13个，在校生数2625人，其中学前教育1143人，占49.2%，其他12个专业平均每个专业98人，专业比例失衡，专业设置、调整的科学性、前瞻性还有待进一步提高； |  | 教务处 各系 |  |
|  | 2.专业的特色和亮点还不够明显。学校原来的基础是以师范类为主，转型发展时间较短，专业设置横跨现代制造、基础教育、现代服务、创意设计等多个专业大类，资源分散，对师资队伍、实践教学条件等方面造成较大压力，难以形成特色和优势。 |  | 各系 |  |
|  | 3.教学资源建设与管理薄弱。网络课程建设薄弱，教学视频少，微课和MOOC资源几乎没有，无可交互使用网络课程。管理方面存在缺陷，校园网管理职责在党委工作部，但网页及教学资源平台建设由一位教师兼职负责。 |  | 教务处 党工部 办公室 人事处 各系 |  |
|  | 专家建议 1.建议加强学院转型发展的顶层设计，应深入调研区域经济社会发展需求，对接当地的产业发展，结合学校基础，科学制定完善“十三五”专业建设规划，做到定位准确、目标明确，措施到位，定性和定量相结合，分年度实施，具有较强的可操作性和测评性。 2.建议集中投入，重点打造若干个适应需求、特色鲜明、效益显著的专业，有亮点、有标志性成果，进而带动形成特色专业群。 3.建议加快信息化教学资源建设，提高教师应用信息化教学的能力，在教学中推广使用慕课、微课、翻转课堂等教学手段；设立专门的机构，加强校园网络与教学资源平台建设与管理。 |  |  |  |
| 3.实践教学 | 1.生产性实训基地的建设是学校的办学特色。但全校各专业的十三五专业建设规划对于生产性实训基地的建设目标、建设内容、预期效果，在专业建设和人才培养工作中的作用没有体现。实训基地所培育的专业受益面小，无法体现基地的效益。 |  | 教务处 各系 |  |
|  | 2.校内实训室与专业建设尤其是课程建设的对应不足。学前教育专业作为拥有49%在校生数的专业，校内实训室偏少，学校没有校中园或紧密型合作的幼儿园，这对于学生提升专业能力和教师教育技能不利。 |  |  |  |
|  | 3.实训室管理和使用不到位。语音实训室设备坏损没有及时修理。婴幼儿喂养实训室记录的是亲子课程。该实训室无法提供亲子课程所需要的实训条件。 |  |  |  |
|  | 专家建议： 1.学校组织专业主任认真学习国家相关政策和行业标准，比如幼儿教师教学标准，深刻领会高等职业教育的发展态势和相关理论，重新修订十三五专业建设规划。 2.应建立专业实训室建设审核制度。对于专业时所培养的人才未来岗位需求，建设专业实训室，同时要求实训室与课程相对应，提高实训室的使用率，以期产生效益最大化。 3.加强实训室管理，建立网络管理体系，以授课时间预订的方式使用实训室。实训室主任要加强对实训室的管理，教务处加强督导和巡查，使管理和督导落到实处。 |  |  |  |
| 4.教学管理与质量监控 | 1．进一步加强教学管理和质量监控制度化建设，在教学管理具体执行过程中要通过制度等来确保各项教学政策、方案、规划等的落地实施。 |  | 教务处 人事处 思政部 各系 |  |
|  | 2．进一步加强教学管理队伍建设。从数据平台及查阅资料看，学院现有教学管理人员12人，但其中2个为图书馆管理人员，在系部层面，没有配备分管教学副主任，专职教学管理人员有7人不在编。 |  |  |  |
|  | 3．进一步加强教学督导队伍建设。学院现有专职督导人员5人，最大年龄70岁，最小年龄67岁，5人分别居住厦门、福州、建阳，根本保障不了正常的教学督导，日常开展的也都是教学过程性督导；从数据平台看，同行评教比例从2016的87.88%下降到2017年的30%，社会参与评教比例从2016年73.47%下降到2017年的38.46%。这说明督导评价反馈系统与社会评价反馈系统建设滞后，质量控制系统还不够顺畅，加强督导队伍建设势在必行。 |  | 教务处 人事处 |  |
|  | 专家建议： 1.进一步加强教学管理和质量监控制度化建设； 2.进一步加强教学管理队伍建设； 3.进一步加强教学督导队伍建设。 |  |  |  |
| 5．师资队伍建设 | 1.不同专业间专任教师队伍数量不均衡。由于经济和地域等种种原因，教师待遇太低，专业发展受阻，人才引进的力度不够，引进不了更留不住高层次人才。教师流失严重，引进的速度还赶不上离开的速度，使教师队伍雪上加霜。有的专业只有3-4位专任教师，有的教师担任本专业课程达到8门，有的教师每学年课时量达到1500多。 |  | 人事处 教务处 各系 思政部 |  |
|  | 2.专任教师质量不高。高水平和有较大社会影响力的教师紧缺，专任教师中研究生学历44人，高级职称只有27名，其中仅有2名正高职称教师还都是校领导，只能校内兼课。 |  |  |  |
|  | 3.师资队伍结构不合理。专业教学团队水平、专业教师的实践能力和服务产业能力有待进一步提升。校外兼职教师的聘任要求偏低，把关不严，兼职教师参与专业建设不够深入，教学质量监控需要进一步加强。 |  |  |  |
|  | 专家建议： 1.加大师资队伍建设资金投入。多方筹集师资队伍建设经费，提高教师的绩效工资和收入待遇。 2.争取师资队伍建设政策支持。争取南平市政府的支持，制定与学校实际相符合的职称评聘办法，鼓励在教学和科研上有突出成果的教师评聘高级职称。为学校的人才引进争取政策的支持，加大师资引进的力度，尤其是高水平和有较大社会影响力的专任教师的引进。 3.加强师资队伍培训。健全师资内培机制，出台激励政策，加大对教师实践能力的培养的支持力度，鼓励青年教师提升学历和到企业挂职锻炼，让双师型教师真正名符其实。给青年教师创造学习和提升机会，解决教师队伍学历层次偏低的问题，逐步将他们培养成学院事业发展的骨干力量，做到待遇留人，发展留人，情感留人。 |  |  |  |
| 6．服务学生成长成才 | 1.学生管理队伍，特别是辅导员队伍的数量、结构、学历、职称等有待进一步提升； |  | 人事处 学工处 各系 |  |
|  | 2.学院基础设施的现状已成为制约学院发展的瓶颈，学生对学院硬件条件的满意度不高，如学生住宿、食堂、小卖部、学生活动场所等，影响学院进一步发展； |  | 后勤处 |  |
|  | 3.就业与创新创业工作有待进一步提升。 |  | 学工处 各系 |  |
|  | 专家建议： 1.进一步挖掘学院文化内涵，在培育学生社会主义核心价值观方面有新作为； 2.下大力气改善学校基础设施，满足学生学习生活需要，服务学生成长成才； 3.加强学生生涯规划教育，提升学生的提升社会竞争力和就业对口率。 |  |  |  |
| 7．社会服务与声誉 | 1.社会服务成效不大，2014-2016年对社会开展职业技能培训仅38人；社会培训人数不多，大部分借场地考试，3年收入也只有25万，还包含校内学生普通话测试的收入；没有提供为合作企业技术服务的资料。 |  | 招生与继续教育处 各系 思政部 |  |
|  | 2.对本指标提供的佐证材料与内涵指标不对应，没有真正理解评估的基本要义，提供的材料有的是2004年的。 |  | 招生与继续教育处 |  |
|  | 3.学生满意度调查中，毕业生对薪酬的满意度偏低，只有46.08%，不满意率达5.54%； |  |  |  |
|  | 4.自评报告中指出服务社会能力弱，服务水平有待提升，但是没有整改措施和截止发展思路。 |  | 招生与继续教育处 |  |
|  | 专家建议： 1.学院领导要积极主动与地方及企业联系，发挥学校的文化功能作用； 2.加大投入,提高师资队伍建设经费； 3.组织教师及相关人员外出学习，提高管理水平 |  |  |  |
| 8.特色建设 | 1.校企融合深度有待进一步挖掘。但从实际融合程度上看，目前仅限于利用这些设备自行开展学生实训，或接受企业少量的实际项目开展学生实训，尚处于校企融合的初级阶段，校企融合深度有待进一步挖掘。如校企共同制定人才培养方案、共同开发实训课程(教材)、教师技师互派互学、师徒制改革与推广等。 |  | 教务处 人事处 各系 |  |
|  | 2.基地利用率不高、受益面不广。一是目前真正按照企业项目进行生产真实性产品并不多，学生得到的真实性实训锻炼有限；二是能利用这个基地开展实训的专业学生并不多，设备场地利用率也较低，大量的投入，受益的学生却有限；三是企业技师进校实际指导学生实训小，学生受益有限。如何充分利用基地，提高基地利用效益问题需要破解。 |  |  |  |