闽北职院〔2018〕28号

关于印发《闽北职业技术学院第二轮评估

整改方案》的通知

各处室、系部：

现将《闽北职业技术学院第二轮评估整改方案》印发给你们，请各处室按照方案抓好落实，各系部根据方案精神认真研究制定落实方案，并于4月27日前报学院评估整改办黄林妹处。

附件：闽北职业技术学院第二轮评估整改方案

闽北职业技术学院

2018年4月23日

以下空白

- （此件主动公开）

- 闽北职业技术学院办公室         2018年4月23日印发

闽北职业技术学院第二轮评估整改方案

为认真落实福建省教育厅专家组对我院人才培养工作第二轮评估的反馈意见，动员全校力量围绕专家提出的问题，抓好整改工作，继续完善发展布局，着力破解发展难题，精心培育办学特色，加快推进学院发展。根据福建省教育评估研究中心《关于开展第二轮高等职业院校人才培养工作评估有关事项的通知》等文件精神，制定本方案。

一、整改工作的目标任务

评估整改的总体目标是：全面领会、贯彻落实专家组整改意见。为此，主要完成以下任务：

（一）加强顶层设计，注重特色发展。以落实“十三五”发展规划为契机，明确办学目标和定位，调整专业布局，科学设置课程，打造校园文化，形成办学特色；

（二）加强师资队伍建设，提高教学服务水平。加强人才培养与引进、加大培养力度和经费投入，增加专任教师数量，提高教师“双师素质”比例，提升教师教学和服务能力；    （三）深化内部治理改革，努力提高管理水平。深化机构及运行体制改革，推进分类评价的人事制度改革。完善校内绩效分配制度、职称评聘制度、教学科研管理制度；

（四）健全质量监控体系，提升人才培养水平。建立教学诊断和改进制度，优化质量监控体系的机构，完善规划、标准和预警机制；

（五）积极推进产教融合，深化校企协同育人。健全政校企沟通协调机制，继续开发“二元制”技术技能教学模式改革试点专业，继续深化校内生产性实训基地建设改革与实践。

（六）遵循地方需求导向，增强区域服务能力。提高社会服务能力，完善服务清单；坚持全日制教育与非全日制教育并重、学历教育与职业培训并举，打造社会培训品牌。

（七）千方百计筹措资金，努力改善办学条件。积极争取政府支持，推进学院二期工程建设，加强信息化建设和资源共享，加大教学仪器设备投入，特别是“生产性”先进设备进实训基地。

二、整改工作的组织领导

成立闽北职业技术学院人才培养工作评估整改工作领导小组，具体如下：

组 长：高建富（党委书记）

黄亚惠（院长、市政协副主席）

副组长：陶金辉（党委副书记）

姚  荣（党委委员、纪委书记）

陈良壁（党委委员、副院长）

成 员：蔡  军（党委委员、党委工作部部长）

郑定华（纪检监察审计处处长）

郑需勇（艺术与传播系主任兼党总支书记）

张金良（工程系主任）

张完英（学前教育系主任）

鞠建恩（学前教育系党总支书记）

詹茂光（管理系主任兼党总支书记）

范  民（教务处处长）

陈  婷（招生与继续教育处处长）

李芳云（工程系党总支书记）

刘  林（学生工作处副处长兼团委副书记）

李清龙（人事处副处长）

赖仁新（办公室副主任兼党委工作部副部长）

郑先福（后勤管理处副处长）

陶书良（财务科科长）

三、整改工作的总体进程

（一）吸收意见、制订方案阶段（2017年12月4日-2018年3月30日）。

各职能处室和系部在认真领会专家组反馈意见的基础上，结合本部门实际，成立工作小组，提出具有针对性和可操作性的整改方案，明确整改工作的具体目标、任务、进程和举措，落实责任分工。学校在综合各部门方案的基础上，制订总体整改方案，同时印发校内各部门贯彻执行。

（二）全面动员、实施整改方案阶段（2018年1月-2018年12月）

1. 全面动员阶段（2018年1月-2018年3月）：全院在以总体整改方案为依据，召开全体教职员工会议进行总动员，各职能处室、系部以部门为单位，做好部门教职员工整改动员工作，明确相关工作任务、职责和完成要求。

2. 重点整改阶段（2018年3月-2018年7月）：按照“重点突破、以点带面”的工作方针，着力破解制约转型升级和整改全局的关键性问题，特别是顶层设计和运行机制问题。

3. 深化整改阶段（2018年8月-2018年12月）：在评估重点整改成效的基础上，完善整改工作方案，深化整改任务和举措，完成整改既定目标。

四、整改工作的保障措施

（一）建立评估整改目标责任制。成立评估整改领导小组，建立督查机制，明确学校领导、职能部门、系部的具体责任，对整改任务完成情况进行考核，奖优罚劣。

（二）完善评估整改工作定期会议制度和信息发布制度，自觉接受上级领导和全体师生的监督。

（三）继续开展评估专题学习和研讨活动，营造评估整改工作氛围。

（四）加强评估整改工作的专家咨询，及时获取评估专家和职教专家的指导和帮助，提高整改效果。

（五）开展评估整改重大问题的理论研究，为内涵建设提供有力理论指导和政策支持。

（六）设立评估整改专项经费，加强对重点整改工作的经费倾斜，确保整改工作按期推进。

附件

闽北职业技术学院落实评估专家组整改意见目标任务表

| 指标体系 | 部门整改具体措施 | 整改工作安排 | 责任人 | 责任部门 | 责任领导 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 学校 治理 | 1.1加大学院对外宣传力度，凝练办学特色，扩大办学影响。 | 1.加大在报刊、电视上的宣传报道力度，设立专版或专题栏目进行广泛宣传。 | 蔡 军 | 党工部 | 高建富 | 持续进行 |
|  |  | 2.运用好学院微信公众号，及时发布学院新闻信息以及特色亮点。 | 刘连昌 詹振亮 | 办公室 | 黄亚惠 | 持续进行 |
|  |  | 3.设立户外广告宣传，扩大知名度。 | 赖仁新 | 办公室 | 黄亚惠 | 持续进行 |
|  |  | 4.加大招生宣传力度，扩大办学影响。 | 詹永珍 | 招继处 | 陈良壁 | 持续进行 |
|  | 1.2争取政府支持，启动二期工程建设EPC谈判，完善学校的办学条件。 | 1.争取政府支持，启动二期工程建设EPC谈判，完善学校的办学条件 | 郑先福 | 后勤处 | 陈良壁 | 持续进行 |
|  | 1.3完善教师培养与招聘办法，加大紧缺专业教师的培养引进力度。 | 1.各系部制定教师用人计划 | 各系主任 | 各系部 | 黄亚惠 | 5-8月 |
|  |  | 2.人事处加强紧缺专业教师招聘、引进 | 李清龙 | 人事处 |  | 5-8月 |
|  |  | 1.各系部对专业教师的培养拟定培养方案 | 各系主任 | 各系部 |  | 6月 |
|  |  | 2.人事处修订完善教师培养办法 | 阮学兰 | 人事处 |  | 6月 |
|  | 1.4成立全面深化改革领导工作小组，启动学院六大改革项目。 | 1.完成调研，拟定六大改革项目初稿。 | 牵头部门负责人 | 各工作组 | 高建富 黄亚惠 | 4月份 |
|  |  | 2.征求意见，拟定六大改革项目草案。 | 牵头部门负责人 | 各工作组 |  | 5月份 |
|  |  | 3.方案报院党委及上级部门研究审核。 | 牵头部门负责人 | 各工作组 |  | 6-7月份 |
|  |  | 4.部分改革项目方案开始运行实施；部分改革项目方案报上级审查审批。 | 牵头部门负责人 | 各工作组 |  | 9月份 |
|  | 1.5深化机构及运行体制改革，调整内部机构，启动决策标准化建设。 | 1.拟定机构改革方案初稿。 | 蔡 军 | 党工部 |  | 4月份 |
|  |  | 2.征求意见，拟定机构改革方案草案。 | 蔡 军 | 党工部 |  | 5月份 |
|  |  | 3.机构设置或更名按规定程序报请院党委及上级部门审批。 | 蔡 军 | 党工部 |  | 6-7月份 |
|  |  | 4.拟定决策标准化建设初稿。 | 赖仁新 | 办公室 |  | 5月份 |
|  |  | 5.执行决策标准化建设。 | 赖仁新 | 办公室 |  | 9月份 |
|  | 1.6深化学生治理机制改革，完善学生管理制度 | 1.深入各系听取意见，对现行的《学院关于辅导员队伍建设的实施细则》、《辅导员工作职责》、《辅导员考核办法》、《辅导员入住学生公寓管理办法》、《班主任工作条例》、《班主任工作考核办法》等文件进行修订 2.起草《关于深化学生管理体制改革加强学生自主管理工作的实施方案》 3.修订《学院关于严格学风督导、加强学风检查的实施办法》 4.根据考核办法建立较为完善的学生管理制度、流程、体系，同时报备各有关处室 5.组织各系部、学生组织以党政学习、主题班会的形式，对相关文件、制度进行学习领会 | 刘林 各系书记 | 学工处 各系部 | 陶金辉 | 6月 |
|  |  | 1.“学院、教师辅导员、大学生”“三位一体”的管理结构形成，并对各项制度进行为期半年的试运行，并对存在的问题进行汇总 2.年底对制度不完善之处再进行细化调整。 | 刘林 各系书记 | 学工处 各系部 |  | 9月至年底 |
|  | 1.7深化绩效分配管理机制改革，完善校内分配管理制度。 | 1.修订学院绩效分配方案，完善校内分配制度 | 李清龙 | 人事处 | 黄亚惠 | 9月 |
| 2 专业建设与人才培养 模式改革 | 2.1完善学院“十三五”专业建设规划和系部各专业建设规划。 | 1.各系修订专业（群）“十三五”建设规划，规划必须以专业（群）为单元进行编制。建设规划至少包含专业动态调整或改造（如现代学徒制、“二元制”、“3+2”、五年一贯制改造等）计划、专业人才需求分析和预测调研报告、专业设置的必要性和可行性分析报告、人才培养模式改革、师资队伍建设规划、实训室建设规划和专业诊断安排计划（三年为一周期）等。 | 各系主任 | 各系 | 陈良壁 | 5月 |
|  |  | 2.学院修订“十三五”专业建设规划。 | 李良 | 教学科 |  | 6月 |
|  |  | 3.各系根据学院“十三五”专业建设规划对各专业规划进行调整。 | 各系主任 | 各系 |  | 9月 |
|  | 2.2加快专业结构调整，建立专业动态调整机制。 | 学院根据学院、各专业建设规划、专业诊断结果和招生情况建立专业动态调整机制。 | 李良 | 教学科 | 陈良壁 | 6月 |
|  | 2.3深化“二元制”教学模式改革试点，扩大“二元制”教学模式改革试点专业。 | 1.教务处组织召开改革试点研讨，会同相关部门制定“二元制”专业相关管理制度。 | 李良 | 教学科 | 陈良壁 | 6月 |
|  |  | 2.各专业组织“二元制”教学模式改革试点文件学习，理解改革试点的意义与思路，研究各专业申报“二元制”专业的可行性，进行“二元制”专业申报前期准备工作，各系开发一个进行“二元制”专业申报或储备。 | 各系主任 | 各系 |  | 9月 |
|  | 2.4建立专业建设经费常态化预算机制。 | 学院建立专业建设预算机制 | 陶书良 | 财务科 | 黄亚惠 | 9月 |
|  | 2.5根据专业群重新整合专业和教师，形成特色和优势。 | 1.各系根据专业群重新整合专业，提出教师配置方案 | 各系主任 | 各系部 | 黄亚惠 | 8月 |
|  |  | 2.根据各系重新整合的专业，教务处、人事处合理配置教师 | 李清龙 | 人事处 教务处 |  | 8月 |
|  | 2.6各专业群以重点专业为试点开展诊断与改进工作，在积累经验的基础上全面展开。 | 1.教务处制定专业诊断与改进工作方案，编制工作手册，并进行培训； | 谢建梅 | 督导室 | 陈良壁 | 4月 |
|  |  | 2.各专业群遴选重点专业作为诊断与改进试点专业。其中首轮试点专业为学前教育系：学前教育；工程系：食品营养与检测、机电一体化技术、计算机应用技术；艺术与传播系：服装与服饰设计；管理系：旅游管理、工程造价。 | 各系主任 | 各系 |  | 4月 |
|  |  | 3.试点专业依据诊断与改进工作方案进行内部诊断； | 各系主任 | 各系 |  | 5月 |
|  |  | 4.学院遴选诊断与改进专家对试点专业进行诊断； | 谢建梅 | 督导室 |  | 6月 |
|  |  | 5.试点专业按照专家诊断意见进行整改； | 各系主任 | 各系 |  | 11月 |
|  |  | 6.学院所有专业在试点的基础上进行诊断与改进工作 | 各系主任 | 各系 |  | 持续 3年一周期 |
|  | 2.7完善与制定学校教学工作和课堂教学建设细则，加强学校课堂教学建设，提高教学质量。 | 1.制定与完善学校教学工作和课堂教学建设细则，规范学校课堂教学。 | 李良 | 教学科 | 陈良壁 | 5月 |
|  | 2.8整合资源，加快校园信息化建设。 | 1.完成无线免费WIFI安装调试并投入使用。 | 王 辉 | 党工部 | 陈良壁 | 4月 |
|  |  | 2.完成校园一卡通系统的安装调试并投入使用（含：学生宿舍门禁系统、车禁道闸系统） | 王 辉 郑先福 | 党工部 后勤管理处 |  | 6月 |
|  |  | 3.完成校园监控系统安装调试并投入使用。 | 王 辉 郑先福 孙蒸招 | 党工部 后勤管理处 保卫科 |  | 6月 |
|  |  | 4.完成校内OA自动化办公系统、学生管理系统的安装调试并投入使用。 | 王 辉 | 党工部 |  | 6月 |
|  |  | 5.做好网络安全的防护（含软硬件设施的安装。） | 王 辉 | 党工部 |  | 6月 |
|  |  | 6.完成“智慧教室”的安装调试并投入使用。 | 范 民 | 教务处 | 陈良壁 | 9月 |
|  |  | 7.完成网络课程软件平台的架构 | 范 民 | 教务处 |  | 9月 |
|  | 2.9依托各级大赛等平台，以赛促练，提升教师应用信息化教学的能力。 | 1.建立信息化教学大赛的常态机制，完善学院院级信息化教学大赛的管理制度、工作方案、比赛流程、奖励机制 | 吴航 | 科研科 | 陈良壁 | 5月 |
|  | 2.10推进智慧教室建设，开展现代教学手段应用。 | 1.完成学院智慧教室一期工程建设，启动二期工程建设项目库储备 | 李良 | 教学科 | 陈良壁 | 9月 |
|  | 2.11完善课程信息管理平台，稳步推进教学资源库建设。 | 1.完善学院精品资源共享课程平台，规范学院院级精品资源共享课评选程序，建立常态化优质课程建设评选机制，推进教学资源库建设。 | 李良 | 教学科 | 陈良壁 | 5月 |
|  |  | 2.优化学院教务管理软件的使用，组织培训教学管理人员。 | 李良 | 教学科 |  | 6月 |
|  |  | 3.遴选外部课程教学资源，拓展教学资源库 | 李良 | 教学科 |  | 6月 |
|  |  | 4.规范学院院级选修课程遴选机制，建立院级选修课程库。 | 李良 各系主任 | 教学科 各系部 |  | 6月 |
| 3 实践教学 | 3.1完善学院“十三五”实训基地建设规划和各系或专业（群）实训基地建设方案 | 1.各系根据专业（群）“十三五”建设规划编制专业（群）实训基地建设方案。 | 各系主任 | 各系 | 陈良壁 | 5月 |
|  |  | 2.学院修订“十三五”实训基地建设规划并建立实训基地建设项目库。 | 林军 | 实训科 |  | 6月 |
|  |  | 3.各系根据学院“十三五”实训基地建设规划对各专业实训基地建设方案进行调整。 | 各系主任 | 各系 |  | 9月 |
|  | 3.2加强各级财政支持的实训基地建设经费使用管理，完善校内实训基地的项目论证与建设审核。 | 1.明确项目建设管理的种类、职责与权限，确定项目建设管理机制，建立项目库储备模式。 | 项目建设 领导小组 | 学院 |  | 5月 |
|  |  | 2.制定与完善项目建设管理制度、工作流程 | 吴航 | 科研科 |  | 6月 |
|  | 3.3完善教育专业群“院园结合”或紧密型合作的校外实训基地建设机制。 | 1.建立教育类专业群校外实训基地工作机制 | 张完英 | 学前教育系 |  | 6月 |
|  |  | 2.遴选符合校情并满足学院专业校外实训的紧密型合作实训基地 |  |  |  |  |
|  | 3.4整合资源，加强教育专业群校内实训基地的建设。 | 1.教务处组织相关人员对校内实训基地整合进行论证，提交校内实训基地整合论证报告 | 林军 | 实训科 |  | 5月 |
|  |  | 2.落实校内实训基地整合调整工作 | 林军 各系主任 | 实训科 各系 |  | 11月 |
|  | 3.5完善实训室管理制度，规范院系二级实训基地管理机制。 | 1.完善原有的实训室管理制度，理顺实训基地二级管理机制，明确实践教学体系各级各类人员职责。 | 林军 | 实训科 各系 |  | 5月 |
|  |  | 2.采购学生顶岗实习管理软件，规范学生课程集中实训、顶岗实习工作。 | 林军 各系主任 | 实训科 各系 |  | 9月 |
|  |  | 3.修订学院毕业设计工作规范，落实提高毕业设计与企业合作比例的方案。 | 林军 各系主任 | 实训科 各系 |  | 6月 |
| 4 教学管理与质量监控 | 4.1完善学院教学管理和质量监控制度，规范院系二级教学管理和质量监控机制。 | 1.完善学院教学管理和质量监控制度，规范院系二级教学管理和质量监控机制 | 谢建梅 | 督导室 | 陈良壁 | 5月 |
|  | 4.2加强教学管理队伍建设和培训，提高教学管理水平。 | 1.增配教学管理人员，充实教学管理队伍 2.组织教学管理人员能力提升培训 | 李清龙 阮学兰 | 人事处 教务处 | 黄亚惠 | 8月 |
|  | 4.3完善学院教学督导机制。 | 1.成立督导机构，建立督导专项预算。 | 李清龙 | 人事处 | 陈良壁 | 5月 |
|  | 4.4加强教学督导队伍建设，把教学督导经费纳入预算，成立教学诊断与改进校内专家库，聘请校外专职督导人员。 | 2.建立督导专家库（教学诊断与改进专家库），完善学院教学督导制度 | 谢建梅 | 督导室 |  | 6月 |
|  | 4.5加强教学督导的管理，调整评价反馈机制，提高相关评价反馈功能。 | 1.调整教学评价反馈机制，改进教师教学评价体系。 | 谢建梅 | 督导室 |  | 6月 |
| 5师资队伍建设 | 5.1深化职称评聘制度改革，完善学院教师职称评聘管理办法。 | 1.修订完善学院教师职称评聘管理办法 | 阮学兰 | 人事处 教务处 各系部 | 黄亚惠 | 7月 |
|  | 5.2用好用活市政府关于本土人才激励措施，提高教师待遇，留住人才。 | 1.用好南平市本土人才激励政策，留住人才 | 李清龙 | 人事处 各系部 |  | 10月 |
|  | 5.3争取南平市政府的政策支持，多途径、多手段、多方位培养或引进高层次人才。 | 1.争取省市政策支持，加大招聘、引进人才力度 2.利用多种方式培养人才 | 李清龙 | 人事处 各系部 |  | 10月 |
|  | 5.4通过招聘、调任、聘任等形式，提高专任教师的数量。 | 1.完善数据平台中师资队伍建设信息 | 吴丽琼 | 人事处 各系部 |  | 10月 |
|  | 5.5加大校内外培训力度，保障教师培训经费的投入。 | 1.加大经费的投入，开展教学、管理人员培训 | 阮学兰 | 人事处 教务处 |  | 12月 |
|  | 5.6完善教师下企业实践制度，支持青年教师到企业实践，给予政策、经费的倾斜。 | 1.修订完善“双师型”教师认定与管理办法 | 李清龙 | 人事处 |  | 5月 |
|  |  | 2.修订完善教师下企业实践制度 | 阮学兰 | 人事处 |  |  |
|  | 5.7修订与完善兼职教师管理制度，严格兼职教师聘用遴选机制和培养提升机制，加大兼职教师聘用资金投入。 | 1.修订完善兼职教师管理制度 | 阮学兰 | 人事处 |  | 5月 |
|  |  | 2.严格执行兼职教师聘用管理制度 | 各系部主任 | 各系部 |  |  |
|  | 5.8加强兼职教师队伍建设力度，加大经费投入，引进企业高级管理人员、高技能人才、大师、名匠作为兼职教师。 | 1.各系部提出企业兼职教师引进计划 | 各系部主任 | 各系部 |  | 9月 |
|  |  | 2.加大经费投入，做好兼职教师引进工作 | 李清龙 | 人事处 |  |  |
| 6 服务学生 成长成才 | 6.1加大学生管理队伍引进力度，逐步改善学生管理队伍结构。 | 1.学工处拟定辅导员培养与引进计划，力争在三年内填补辅导员岗位的人员缺编问题；同时共同出台政策，对学生管理人员在岗待遇问题给予更加人性化的关怀 | 张茶英 各系书记 | 学工处 人事处 各系部 | 黄亚惠 | 持续 |
|  |  | 2.按照引进计划实施 | 李清龙 | 人事处 |  | 持续进行 |
|  | 6.2 建立学生管理队伍岗前、岗中的培训和进修机制，加强队伍专业化建设 | 1.各系部会同学工处做好每学期选派学生科负责人、团总支书记、基层辅导员等学生管理人员的培训计划； 2.做到每学期每人至少参与1-2类的青年工作、辅导员岗位技能培训或相关理论知识培训，并报人事处备案 | 张茶英 各系书记 | 学工处 各系部 | 陶金辉 | 10月 |
|  | 6.3 建立系统化、科学化的学生管理手段，完善信息化的学生管理系统 | “智慧校园”管理系统建成完善后，打造与各处室、科室、系部之间无缝的日常管理对接，培训学生管理队伍利用科技化管理平台实施日常管理的手段（如实时监控、实施沟通等），特别为大学生校园生活、日常学习提供方便，提供法律维权咨询、心理健康咨询、宿舍应急沟通等服务，为大学生“四自教育”提供支持和保障； | 张茶英 各系书记 | 学工处 各系部 |  | 9月 |
|  |  | 学工处与各系书记科学地改进工作方法，根据不同的工作特性，灵活地转变工作方式，设立固定的“总支书记、学工处长工作接待日”。 |  |  |  | 6月 |
|  | 6.4改善学生学习、生活条件 | 1.对现有宿舍进行维护、维修 | 郑先福 | 后勤处 | 陈良壁 | 8月 |
|  |  | 2.对宿舍加装空调 | 郑先福 | 后勤处 |  | 8月 |
|  |  | 3.宿舍改装空气能热水器 | 郑先福 | 后勤处 |  | 8月 |
|  |  | 4.引进校园超市，方便师生生活 | 王金土 | 后勤处 |  | 3月 |
|  |  | 5.修订食堂、超市等食品卫生安全管理细则，开办师生满意的健康、安全食堂 | 王金土 | 后勤处 |  | 5月 |
|  |  | 6.修订校园绿化管理细则，创建绿色美丽校园 | 王金土 | 后勤处 |  | 5月 |
|  | 6.5加快体育实训中心建设，完善内部设施设备，满足学生体育活动要求 | 1.加快体育实训中心附属工程建设，完善体训中心功能设施。 | 郑先福 | 后勤处 |  | 8月 |
|  |  | 2.改善18号楼前操场设施。 | 王金土 | 后勤处 |  | 8月 |
|  | 6.6 修订与完善学院就业创业课程体系 | 1.根据教育部要求并结合学院实际完善专业人才培养过程中的就业创业课程体系，其中《职业生涯规划》、《就业指导》为必修课；选修课包含各专业根据专业特点开设的创新创业教育课程（含创新创业教育基础）。 | 吴碧霞 各系书记 | 学工处 教务处 各系部 | 陶金辉 | 6月 |
|  | 6.7成立学院就业创业课程教学团队，厘清就业创业教学团队归属，提升教学能力。 | 1.成立就业创业教学团队，厘清团队归属 | 李清龙 | 人事处 | 黄亚惠 | 6月 |
|  |  | 2.制定就业创业课程教学团队培养计划，加大师资培养力度 | 吴碧霞 | 学工处 | 陶金辉 | 6月 |
|  | 6.8 依托每年一度的职业生涯规划大赛和各级各类创业大赛，以赛促练 | 1.举办学院职业生涯规划大赛与创新创业大赛。 2.针对性的进行训练。 3.参加省里的相应大赛 | 吴碧霞 各系书记 | 学工处 各系部 | 陶金辉 | 持续进行 |
| 7 社会服务与声誉 | 7.1开发与遴选社会服务项目，建立学院社会服务清单，积极开展。 | 根据社会服务建设规划、开发与遴选社会服务项目，建立社会服务评价考核机制，各系至少开发三个服务项目上报学院，建立学院社会服务清单。 | 詹永珍 各系主任 | 招继处 各系 | 陈良壁 | 9月 |
|  | 7.2开发与遴选社会培训项目，建立学院社会培训项目包。 | 1.研究探讨各专业开发与遴选社会培训项目可行性。各系至少开发二个项目上报学院，建立学院社会培训项目包。 | 各系主任 | 各系 |  | 7月 |
|  |  | 2.招生与继续教育处制定社区老年大学社会培训项目包 | 詹永珍 | 招继处 |  | 7月 |
|  | 7.3充分理解评估方案和整改方案，重新整理提供佐证材料。 | 充分理解社会服务的评估方案和整改方案，重新整理提供社会服务佐证材料。 | 陈婷 各系主任 | 招继处 各系 |  | 11月 |
|  | 7.4 加强学生就业辅导，办好每年一度的就业招聘会，积极拓展专项招聘会 | 1.就业与创业服务中心制定计划并做好第二课堂即实习前就业辅导讲座 2.学院办好每年一度的招聘会 3.系部办好专场招聘会 。 | 吴碧霞 各系书记 | 学工处 各系部 | 陶金辉 | 持续进行 |
|  | 7.5集思广益，修订与完善社会服务工作规划，拓展学院服务社会能力，提高服务水平。 | 1.组织召开修订与完善社会服务工作规划，拓展学院服务社会能力，提高服务水平的研讨。 | 陈婷 各系主任 | 招继处 各系 | 陈良壁 | 5月 |
|  |  | 2.完善社会服务运行、分配奖励及管理制度。 | 陈婷 | 招继处 人事处 |  | 6月 |
|  | 7.6深化教学科研管理改革，完善教学科研管理办法。 | 1.全面深化改革小组提出教学科研管理改革框架意见，通过多方征询意见后形成教学科研管理办法系列文件初稿。 | 吴航 | 科研科 |  | 4月 |
|  |  | 2.再次进行意见征询，经全面深化改革小组一审后，形成征求意见稿并进行网络征求意见。 | 吴航 | 科研科 |  | 6月 |
| 8 特色建设 | 8.1原有校内生产性实训基地深化改革与实践，探索生产性实训为特征的“教学工厂”新模式。 | 1.规范专业群及专业群实训基地，厘清专业群实训基地的构成、服务对象和职责权限，深化生产性实训基地建设模式。 | 林军 各系主任 | 实训科 各系 | 陈良壁 | 5月 |
|  | 8.2依托生产性实训基地的专业核心课程推行项目化教学改革，提高企业项目引进率。 | 1.深化生产性实训基地核心课程项目化教学改革，提出项目化教学改革的要求与评价标准 | 林军 各系主任 | 实训科 各系 |  | 6月 |

附件              闽北职业技术学院落实评估专家组整改意见目标任务表

| 指标体系 | 专家反馈的问题与建议 | 部门整改具体措施 | 责任部门 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 学校 治理 | 专家建议： 1.树立绿色发展理念，变区位劣势为环境优势； 2.树立品牌观念，不拘一格引进学科带头人，打造品牌教师和品牌专业吸引力； 3.科学论证和规划管理机构的设置和职责。明确部门职责、合理配置人员、界定人员身份及职责，提高部门运行效率及管理人员的工作积极性。 |  |  |  |
|  | 1.学院地处偏远山区，基础设施薄弱,对教师和学生吸引力弱； 2.教师专业对口率和职称偏低、年龄结构不够合理； 3.内部治理结构有待进一步优化。 | 1.1加大学院对外宣传力度，凝练办学特色，扩大办学影响。 | 党工部 院 办 | 高建富 黄亚惠 |
|  |  | 1.2争取政府支持，启动二期工程建设EPC谈判，完善学校的办学条件。 | 后勤处 | 陈良壁 |
|  |  | 1.3完善教师培养与招聘办法，加大紧缺专业教师的培养引进力度。 | 人事处 各系部 | 黄亚惠 |
|  |  | 1.4成立全面深化改革领导工作小组，启动学院六大重大改革项目。 | 党工部 院 办 | 高建富 黄亚惠 |
|  |  | 1.5深化机构及运行体制改革，调整内部机构，启动决策标准化建设； | 党工部 院 办 | 高建富 |
|  |  | 1.6深化学生治理机制改革，完善学生管理制度。 | 学工处 各系部 | 陶金辉 |
|  |  | 1.7深化绩效分配管理机制改革，完善校内绩效分配管理制度。 | 人事处 教务处 招继处 财务科 各系部 | 黄亚惠 |
| 2 专业建设与人才培养 模式改革 | 专家建议 1.建议加强学院转型发展的顶层设计，应深入调研区域经济社会发展需求，对接当地的产业发展，结合学校基础，科学制定完善“十三五”专业建设规划，做到定位准确、目标明确，措施到位，定性和定量相结合，分年度实施，具有较强的可操作性和测评性。 2.建议集中投入，重点打造若干个适应需求、特色鲜明、效益显著的专业，有亮点、有标志性成果，进而带动形成特色专业群。 3.建议加快信息化教学资源建设，提高教师应用信息化教学的能力，在教学中推广使用慕课、微课、翻转课堂等教学手段；设立专门的机构，加强校园网络与教学资源平台建设与管理。 |  |  |  |
|  | 1.专业布局和定位还有待进一步的科学规划。学院专业比例失衡，专业设置、调整的科学性、前瞻性还有待进一步提高； 2.专业的特色和亮点还不够明显。学校原来的基础是以师范类为主，转型发展时间较短，专业设置横跨现代制造、基础教育、现代服务、创意设计等多个专业大类，资源分散，对师资队伍、实践教学条件等方面造成较大压力，难以形成特色和优势。 3.教学资源建设与管理薄弱。网络课程建设薄弱，教学视频少，微课和MOOC资源几乎没有，无可交互使用网络课程。管理方面存在缺陷，校园网管理职责在党委工作部，但网页及教学资源平台建设由一位教师兼职负责。 | 2.1完善学院“十三五”专业建设规划和系部各专业建设规划。 | 教务处 各系 | 陈良壁 |
|  |  | 2.2加快专业结构调整，建立专业动态调整机制。 |  |  |
|  |  | 2.3深化“二元制”教学模式改革试点，扩大“二元制”教学模式改革试点专业。 |  |  |
|  |  | 2.4建立专业建设经费常态化预算机制。 | 财务科 | 黄亚惠 |
|  |  | 2.5根据专业群重新整合专业和教师，形成特色和优势。 | 人事处 教务处 各系 | 黄亚惠 |
|  |  | 2.6各专业群以重点专业为试点开展诊断与改进工作，在积累经验的基础上全面展开。 | 教务处 各系 | 陈良壁 |
|  |  | 2.7完善与制定学校教学工作和课堂教学建设细则，加强学校课堂教学建设，提高教学质量。 |  |  |
|  |  | 2.8整合资源，加快校园信息化建设。 | 党工部 办公室 | 高建富 黄亚惠 |
|  |  | 2.9依托各级大赛等平台，以赛促练，提升教师应用信息化教学的能力。 | 教务处 各系 | 陈良壁 |
|  |  | 2.10推进智慧教室建设，开展现代教学手段应用。 |  |  |
|  |  | 2.11完善课程信息管理平台，稳步推进教学资源库建设。 |  |  |
| 3 实践教学 | 专家建议： 1.学校组织专业主任认真学习国家相关政策和行业标准，比如幼儿教师教学标准，深刻领会高等职业教育的发展态势和相关理论，重新修订十三五专业建设规划。 2.应建立专业实训室建设审核制度。对于专业时所培养的人才未来岗位需求，建设专业实训室，同时要求实训室与课程相对应，提高实训室的使用率，以期产生效益最大化。 3.加强实训室管理，建立网络管理体系，以授课时间预订的方式使用实训室。实训室主任要加强对实训室的管理，教务处加强督导和巡查，使管理和督导落到实处。 |  |  |  |
|  | 1.生产性实训基地的建设是学校的办学特色。但全校各专业的十三五专业建设规划对于生产性实训基地的建设目标、建设内容、预期效果，在专业建设和人才培养工作中的作用没有体现。实训基地所培育的专业受益面小，无法体现基地的效益。 2.校内实训室与专业建设尤其是课程建设的对应不足。学前教育专业作为拥有49%在校生数的专业，校内实训室偏少，学校没有校中园或紧密型合作的幼儿园，这对于学生提升专业能力和教师教育技能不利。 3.实训室管理和使用不到位。语音实训室设备坏损没有及时修理。婴幼儿喂养实训室记录的是亲子课程。该实训室无法提供亲子课程所需要的实训条件。 | 3.1完善学院“十三五”实训基地建设规划和各系或专业（群）实训基地建设方案 | 教务处 各系 | 陈良壁 |
|  |  | 3.2加强各级财政支持的实训基地建设经费使用管理，完善校内实训基地的项目论证与建设审核。 |  |  |
|  |  | 3.3完善教育专业群“院园结合”或紧密型合作的校外实训基地建设机制。 | 学前教育系 |  |
|  |  | 3.4整合资源，加强教育专业群校内实训基地的建设。 | 教务处 学前教育系 管理系 |  |
|  |  | 3.5完善实训室管理制度，规范院系二级实训基地管理机制。 | 教务处 各系 |  |
| 4 教学管理与质量监控 | 专家建议： 1.进一步加强教学管理和质量监控制度化建设； 2.进一步加强教学管理队伍建设； 3.进一步加强教学督导队伍建设。 |  |  |  |
|  | 1．进一步加强教学管理和质量监控制度化建设，在教学管理具体执行过程中要通过制度等来确保各项教学政策、方案、规划等的落地实施。 2．进一步加强教学管理队伍建设。从数据平台及查阅资料看，学院现有教学管理人员12人，在系部层面，没有配备分管教学副主任，专职教学管理人员有7人不在编。 3．进一步加强教学督导队伍建设。学院现有专职督导人员年龄偏大，多为外地退休教师，保障不了正常的教学督导，日常开展的也都是教学过程性督导；从数据平台看，同行评教比例、社会参与评教比例下降。这说明督导评价反馈系统与社会评价反馈系统建设滞后，质量控制系统还不够顺畅，加强督导队伍建设势在必行。 | 4.1完善学院教学管理和质量监控制度，规范院系二级教学管理和质量监控机制。 | 教务处 各系部 | 陈良壁 |
|  |  | 4.2加强教学管理队伍建设和培训，提高教学管理水平。 | 人事处 教务处 各系部 | 黄亚惠 |
|  |  | 4.3完善学院教学督导机制。 4.4加强教学督导队伍建设，把教学督导经费纳入预算，成立教学诊断与改进校内专家库，聘请校外专职督导人员； 4.5加强教学督导的管理，调整评价反馈机制，提高相关评价反馈功能。 |  | 陈良壁 |
| 5 师资队伍 建设 | 专家建议： 1.加大师资队伍建设资金投入。多方筹集师资队伍建设经费，提高教师的绩效工资和收入待遇。 2.争取师资队伍建设政策支持。争取南平市政府的支持，制定与学校实际相符合的职称评聘办法，鼓励在教学和科研上有突出成果的教师评聘高级职称。为学校的人才引进争取政策的支持，加大师资引进的力度，尤其是高水平和有较大社会影响力的专任教师的引进。 3.加强师资队伍培训。健全师资内培机制，出台激励政策，加大对教师实践能力的培养的支持力度，鼓励青年教师提升学历和到企业挂职锻炼，让双师型教师真正名符其实。给青年教师创造学习和提升机会，解决教师队伍学历层次偏低的问题，逐步将他们培养成学院事业发展的骨干力量，做到待遇留人，发展留人，情感留人。 |  |  |  |
|  | 1.不同专业间专任教师队伍数量不均衡。由于经济和地域等种种原因，教师待遇太低，专业发展受阻，人才引进的力度不够，引进不了更留不住高层次人才。教师流失严重，引进的速度还赶不上离开的速度，使教师队伍雪上加霜。有的专业只有3-4位专任教师，有的教师担任本专业课程达到多门。 2.专任教师质量不高。高水平和有较大社会影响力的教师紧缺，专任教师中研究生学历44人，高级职称只有27名，其中仅有2名正高职称教师还都是校领导，只能校内兼课。 3.师资队伍结构不合理。专业教学团队水平、专业教师的实践能力和服务产业能力有待进一步提升。校外兼职教师的聘任要求偏低，把关不严，兼职教师参与专业建设不够深入，教学质量监控需要进一步加强。 | 5.1深化职称评聘制度改革，完善学院教师职称评聘管理办法。 | 人事处 教务处 招继处 财务科 各系部 | 黄亚惠 |
|  |  | 5.2用好用活市政府关于本土人才激励措施，提高教师待遇（绩效工资、住房政策 、收入待遇等），留住人才。 5.3争取南平市政府的政策支持，多途径、多手段、多方位培养或引进高层次人才。 5.4通过招聘、调任、聘任等形式，提高专任教师的数量。 5.5加大校内外培训力度，保障教师培训经费的投入。 5.6完善教师下企业实践制度，支持青年教师到企业实践，给予政策、经费的倾斜。 5.7修订与完善兼职教师管理制度，严格兼职教师聘用遴选机制和培养提升机制，加大兼职教师聘用资金投入。 5.8加强兼职教师队伍建设力度，加大经费投入，引进企业高级管理人员、高技能人才、大师、名匠作为兼职教师。 | 人事处 各系部 |  |
| 6 服务学生 成长成才 | 专家建议： 1.进一步挖掘学院文化内涵，在培育学生社会主义核心价值观方面有新作为； 2.下大力气改善学校基础设施，满足学生学习生活需要，服务学生成长成才； 3.加强学生生涯规划教育，提升学生的提升社会竞争力和就业对口率。 |  |  |  |
|  | 1.学生管理队伍，特别是辅导员队伍的数量、结构、学历、职称等有待进一步提升；（加强辅导员的管理与培训，提高辅导员的待遇） 2.学院基础设施的现状已成为制约学院发展的瓶颈，学生对学院硬件条件的满意度不高，如学生住宿、食堂、小卖部、学生活动场所等，影响学院进一步发展； 3.就业与创新创业工作有待进一步提升。 | 6.1加大学生管理队伍引进力度，逐步改善学生管理队伍结构 | 人事处 学工处 各系 | 黄亚惠 |
|  |  | 6.2建立学生管理队伍岗前、岗中的培训和进修机制，加强队伍专业化建设； | 学工处 各系 | 陶金辉 |
|  |  | 6.3建立系统化、科学化的学生管理手段，完善信息化的学生管理系统。 |  |  |
|  |  | 6.4改善学生学习、生活条件，如：宿舍条件改善、引进一家超市、完善食堂管理、修复改造运动场所、逐步推进学院绿化、美化工程。 6.5加快体育实训中心建设，完善内部设施设备，满足学生体育活动要求。 | 后勤处 | 陈良壁 |
|  |  | 6.6修订与完善学院就业创业课程体系； | 学工处 教务处 各系 | 陶金辉 |
|  |  | 6.7成立学院就业创业课程教学团队，厘清就业创业课程教学团队归属，提升团队课程教学能力； | 人事处 学工处 | 黄亚惠 |
|  |  | 6.8依托每年一度的职业生涯规划大赛和各级各类创业大赛，以赛促练。 | 学工处 各系 | 陶金辉 |
| 7 社会服务与声誉 | 专家建议： 1.学院领导要积极主动与地方及企业联系，发挥学校的文化功能作用； 2.加大投入，提高师资队伍建设经费； 3.组织教师及相关人员外出学习，提高管理水平 |  |  |  |
|  | 1.社会服务成效不大，2014-2016年对社会开展职业技能培训仅38人；社会培训人数不多，大部分借场地考试，3年收入也只有25万，还包含校内学生普通话测试的收入；没有提供为合作企业技术服务的资料。 2.对本指标提供的佐证材料与内涵指标不对应，没有真正理解评估的基本要义，提供的材料不符合。 3.学生满意度调查中，毕业生对薪酬的满意度偏低，只有46.08%，不满意率达5.54%； 4.自评报告中指出服务社会能力弱，服务水平有待提升，但是没有整改措施和发展思路。 | 7.1开发与遴选社会服务项目，建立学院社会服务清单，积极开展各类社会服务。 7.2开发与遴选社会培训项目，建立学院社会培训项目包。 | 招生与继续教育处 各系部 | 陈良壁 |
|  |  | 7.3充分理解评估方案和整改方案，重新整理提供佐证材料。 | 招生与继续教育处 |  |
|  |  | 7.5完善学院“十三五”社会服务规划，拓展学院服务社会能力，提高服务水平。 |  |  |
|  |  | 7.6深化教学科研管理改革，完善教学科研管理办法。 | 教务处 人事处 各系部 |  |
|  |  | 7.7加强学生就业辅导，办好并逐步提高每年一度的就业招聘会层次，积极拓展专项招聘会。 | 学工处 各系 | 陶金辉 |
| 8 特色建设 | 1.校企融合深度有待进一步挖掘。但从实际融合程度上看，目前仅限于利用这些设备自行开展学生实训，或接受企业少量的实际项目开展学生实训，尚处于校企融合的初级阶段，校企融合深度有待进一步挖掘。如校企共同制定人才培养方案、共同开发实训课程、教师技师互派互学、师徒制改革与推广等。 | 8.1原有校内生产性实训基地深化改革与实践，探索生产性实训为特征的“教学工厂”新模式。 | 教务处 人事处 各系 | 陈良壁 |
|  | 2.基地利用率不高、受益面不广。一是目前真正按照企业项目进行生产真实性产品并不多，学生得到的真实性实训锻炼有限；二是能利用这个基地开展实训的专业学生并不多，设备场地利用率也较低，大量的投入，受益的学生却有限；三是企业技师进校实际指导学生实训少，学生受益有限。如何充分利用基地，提高基地利用效益问题需要破解。 | 8.2依托生产性实训基地的专业核心课程推行项目化教学改革，提高企业项目引进率。 |  |  |